## Componente 1
ESTADO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA | [7 empty] | CUMPLIDA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
AÑO: 2026 | Formas de Presentación: formato digital
INSTITUCIÓN: Ministerio de Industria y Comercio | MARQUE AQUÍ |  |  | MARQUE AQUÍ |  |  | MARQUE AQUÍ | EN PROCESO
| PRIMER CUATRIMESTRE: ENERO A ABRIL |  |  | SEGUNDO CUATRIMESTRE: MAYO A AGOSTO |  |  | TERCER CUATRIMESTRE: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
COMPONENTE: | Acceso a la Información Pública | [6 empty] | NO INICIADA
ACTIVIDADES | INDICADORES | ESTADO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) | OBSERVACIONES
1.1. Actualización, verificación y mejora del Portal de Transparencia Activa institucional. | • Porcentaje de ítems obligatorios de transparencia activa publicados, actualizados y verificados. | CUMPLIDA | https://micpy-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mmoreno_mic_gov_py/IgCiQieQuw1kTYk4xK2qqp8NAUXaRwX1eoupsT0fCwYwMoo?e=D8mywU |  | 100% | Se realizó 1 mejora y actualización mensual del apartado de Transparencia Activa en el sitio web oficial del MIC.
1.2. Capacitación y difusión a nivel introductorio a funcionarios y/o ciudadanía sobre la Ley N.º 7389/2024 y la normativa vigente de transparencia activa y pasiva, y remisión de material informativo vía correo institucional y otros canales comunicacionales disponibles. | • Número de funcionarios y/o ciudadanos capacitados. • Remisión de material informativo realizada (Sí/No). | CUMPLIDA | https://micpy-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mmoreno_mic_gov_py/IgCiQieQuw1kTYk4xK2qqp8NAUXaRwX1eoupsT0fCwYwMoo?e=D8mywU |  | 100% | 3 acciones institucionales de sensibilización y difusión realizadas. Material informativo remitido a funcionarios. Difusión de normativa y obligaciones institucionales efectuada.
1.3. Capacitación y fortalecimiento institucional en transparencia pasiva dirigido a los funcionarios responsables de la atención y/o provisión de información en el marco de las solicitudes de acceso a la información pública, orientados a la correcta aplicación de la Ley N.º 7389/2024, el cumplimiento de los plazos legales y la adopción de buenas prácticas en materia de transparencia pasiva. | • Número de funcionarios capacitados en transparencia pasiva. | EN PROCESO | https://micpy-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mmoreno_mic_gov_py/IgCiQieQuw1kTYk4xK2qqp8NAUXaRwX1eoupsT0fCwYwMoo?e=D8mywU |  | 10% | Las actividades se encuentran en proceso de articulación por parte de la UTA para su implementación, considerando la capacidad operativa actual de la dependencia y la priorización de actividades institucionales. Se contempla la reprogramación de las mismas para el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2026, cuyos avances serán informados oportunamente.
1.4. Publicación proactiva de información institucional relevante en formatos abiertos y accesibles, a través de los canales oficiales de la institución. | • Número de publicaciones proactivas realizadas. | CUMPLIDA | https://micpy-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mmoreno_mic_gov_py/IgCiQieQuw1kTYk4xK2qqp8NAUXaRwX1eoupsT0fCwYwMoo?e=D8mywU |  | 100%
1.5. Capacitación y sensibilización (refuerzo) Acciones de capacitación y/o sensibilización dirigidas a funcionarios y/o ciudadanía sobre derechos y mecanismos de acceso a la información pública, con difusión de material informativo por correo institucional y otros medios comunicacionales disponibles. | • Número de acciones de capacitación o sensibilización realizadas. • Remisión de material informativo realizada (Sí/No). | CUMPLIDA | https://micpy-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mmoreno_mic_gov_py/IgCiQieQuw1kTYk4xK2qqp8NAUXaRwX1eoupsT0fCwYwMoo?e=D8mywU |  | 100%
Firma del funcionario responsable UTA.
Aclaración de Firma: Mónica Moreno
C. I. N°: 1.674.760
Fecha: 19/05/2026

## Componente 2
ESTADO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA | [7 empty] | CUMPLIDA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
AÑO: 2026 | Formas de Presentación: formato digital
INSTITUCIÓN: Ministerio de Industria y Comercio | MARQUE AQUÍ |  |  | MARQUE AQUÍ |  |  | MARQUE AQUÍ | EN PROCESO
| PRIMER CUATRIMESTRE: ENERO A ABRIL |  |  | SEGUNDO CUATRIMESTRE: MAYO A AGOSTO |  |  | TERCER CUATRIMESTRE: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
COMPONENTE: | Participación Ciudadana. | [6 empty] | NO INICIADA
ACTIVIDADES | INDICADORES | ESTADO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) | OBSERVACIONES
1.1. Creación y fortalecimiento de espacios de diálogo, consulta y participación ciudadana, incluyendo capacitaciones, foros, reuniones de trabajo, presentaciones institucionales, lanzamientos, exposiciones, ferias y otros eventos presenciales y/o virtuales, que promuevan la interacción bidireccional entre la institución y la ciudadanía, así como la participación activa de gremios, emprendedores, organizaciones de la sociedad civil y otras autoridades en instancias de seguimiento, observación y control social de la gestión institucional. | • Número de espacios de diálogo, consulta o instancias participativas con intervención de actores sociales realizados. | CUMPLIDA | https://micpy-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mmoreno_mic_gov_py/IgCiQieQuw1kTYk4xK2qqp8NAUXaRwX1eoupsT0fCwYwMoo?e=D8mywU |  | 100% | https://drive.google.com/drive/folders/19YpWD6jh-lYY0YgzlTLBG1dp_uMRxcWC
1.2. Difusión clara, accesible y periódica de los mecanismos institucionales de participación ciudadana disponibles, a través del portal web institucional, correo electrónico, redes sociales y otros medios oficiales y no oficiales de comunicación, a fin de asegurar su conocimiento y utilización por parte de la ciudadanía. | • Número de acciones de difusión realizadas sobre mecanismos de participación ciudadana. | CUMPLIDA | https://micpy-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mmoreno_mic_gov_py/IgCiQieQuw1kTYk4xK2qqp8NAUXaRwX1eoupsT0fCwYwMoo?e=D8mywU |  | 100% | Se ejecutaron 6 acciones institucionales vinculadas al componente “Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas”
1.3. Sistematización y difusión de la participación ciudadana en el marco de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía (RCC) Consolidación, organización y difusión de la información pública vinculada a las acciones de participación ciudadana desarrolladas por la institución, en el marco del proceso de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía (RCC), incluyendo el Plan Anual de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía aprobado por Resolución de la Máxima Autoridad, los informes parciales de avance, el informe final de rendición de cuentas y la memoria anual de gestión institucional, debidamente aprobados por el Comité de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, a fin de facilitar su consulta, transparencia, seguimiento y aprovechamiento institucional y ciudadano, así como la comunicación a la Contraloría General de la República del cumplimiento de las publicaciones realizadas, conforme a los mecanismos establecidos. | Información de participación ciudadana sistematizada y publicada en el marco del proceso de RCC (Sí/No). | CUMPLIDA | https://micpy-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mmoreno_mic_gov_py/IgCiQieQuw1kTYk4xK2qqp8NAUXaRwX1eoupsT0fCwYwMoo?e=D8mywU |  | 100% | Convocatoria y Primera reunión técnica del CRCC 2026. Remisión oficial del Acta UTA N.º 01/2026. Implementación del Curso Virtual “Rendición de Cuentas al Ciudadano”. Difusión masiva del Plan RCC 2026 a funcionarios institucionales. Elaboración y difusión de flyers y materiales informativos RCC. Publicaciones en boletines institucionales sobre RCC y participación ciudadana. Difusión de la reanudación y migración del curso RCC a plataforma virtual. Publicación en el espacio web oficial de Rendición de Cuentas al Ciudadano del MIC del Primer Informe RCC 2026. Sistematización de evidencias, cronogramas y lineamientos operativos del proceso RCC 2026. Publicación en el espacio web oficial de Rendición de Cuentas al Ciudadano del MIC del Primer Informe RCC 2026.
Firma del funcionario responsable UTA.
Aclaración de Firma: Mónica Moreno
C. I. N°: 1.674.760
Fecha: 19/05/2026

## Componente 3
ESTADO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA | [7 empty] | CUMPLIDA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
AÑO: 2026 | Formas de Presentación: formato digital
INSTITUCIÓN: Ministerio de Industria y Comercio | MARQUE AQUÍ |  |  | MARQUE AQUÍ |  |  | MARQUE AQUÍ | EN PROCESO
| PRIMER CUATRIMESTRE: ENERO A ABRIL |  |  | SEGUNDO CUATRIMESTRE: MAYO A AGOSTO |  |  | TERCER CUATRIMESTRE: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
COMPONENTE: | Gestión de Riesgos que puedan comprometer la Integridad Pública. | [6 empty] | NO INICIADA
ACTIVIDADES | INDICADORES | ESTADO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) | OBSERVACIONES
1.1. Finalización de la identificación y análisis de riesgos de integridad (Continuidad directa de la Actividad 1.1 del PATIP 2025 – 60 %) Finalización del proceso de identificación, clasificación y análisis de los riesgos que puedan afectar la integridad pública institucional, incluyendo riesgos vinculados a corrupción y conflictos de interés, en el marco del Mapa de Riesgos Institucional elaborado por el equipo interinstitucional. | • Número total de riesgos de integridad identificados y clasificados. • Número de unidades organizativas incorporadas al Mapa de Riesgos. • Mapa de Riesgos Institucional consolidado (Sí/No). | EN PROCESO | https://micpy-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mmoreno_mic_gov_py/IgCiQieQuw1kTYk4xK2qqp8NAUXaRwX1eoupsT0fCwYwMoo?e=D8mywU |  | 10% | Las actividades se encuentran en proceso de articulación por parte de la UTA para su implementación, considerando la capacidad operativa actual de la dependencia y la priorización de actividades institucionales. Se contempla la reprogramación de las mismas para el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2026, cuyos avances serán informados oportunamente.
Firma del funcionario responsable UTA.
Aclaración de Firma: Mónica Moreno
C. I. N°: 1.674.760
Fecha: 19/05/2026

## Componente 4
ESTADO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA | [7 empty] | CUMPLIDA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
AÑO: 2026 | Formas de Presentación: formato digital
INSTITUCIÓN: Ministerio de Industria y Comercio | MARQUE AQUÍ |  |  | MARQUE AQUÍ |  |  | MARQUE AQUÍ | EN PROCESO
| PRIMER CUATRIMESTRE: ENERO A ABRIL |  |  | SEGUNDO CUATRIMESTRE: MAYO A AGOSTO |  |  | TERCER CUATRIMESTRE: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
COMPONENTE: | Integridad y Ética Pública. | [6 empty] | NO INICIADA
ACTIVIDADES | INDICADORES | ESTADO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) | OBSERVACIONES
1.1. Capacitación en integridad y ética pública. Desarrollo de acciones de capacitación dirigidas a funcionarios de la institución sobre integridad, ética pública, valores, principios y deberes de la función pública, con énfasis en la Ley N.º 7389/2024, la prevención de conflictos de interés y la conducta ética en el ejercicio de funciones públicas. | • Número de acciones de capacitación realizadas. • Número de funcionarios capacitados. | CUMPLIDA | https://micpy-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mmoreno_mic_gov_py/IgCiQieQuw1kTYk4xK2qqp8NAUXaRwX1eoupsT0fCwYwMoo?e=D8mywU |  | 100% | 4 acciones institucionales orientadas al fortalecimiento de la integridad, ética pública y transparencia institucional, consistentes en: Reuniones de coordinación con la Fundación Buen Gobierno para la organización e implementación de un ciclo de capacitaciones virtuales sobre integridad y ética pública, cuya ejecución inicia en el mes de mayo de 2026.
1.2. Sensibilización y fortalecimiento de la cultura de integridad. Implementación de acciones de sensibilización orientadas a fomentar una cultura institucional de integridad y ética pública, promoviendo la reflexión y apropiación de los valores éticos en el desempeño cotidiano de los funcionarios, considerando la participación de referentes institucionales, cuando resulte pertinente. | • Número de acciones de sensibilización realizadas. | CUMPLIDA | https://micpy-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mmoreno_mic_gov_py/IgCiQieQuw1kTYk4xK2qqp8NAUXaRwX1eoupsT0fCwYwMoo?e=D8mywU |  | 100% | Implementación del curso virtual “Rendición de Cuentas al Ciudadano”, incorporando módulos sobre ética, integridad pública y buenas prácticas institucionales.
1.3. Eventos y actividades formativas en coorganización interinstitucional. Organización y/o participación en eventos, jornadas, foros, exposiciones, ferias u otras actividades formativas y de sensibilización en materia de integridad y ética pública, desarrolladas de manera individual o en coorganización con otras instituciones públicas y/o privadas, dirigidas a funcionarios y a la ciudadanía en general. | • Número de eventos o actividades formativas realizadas. • Número de instituciones públicas y/o privadas involucradas. | CUMPLIDA | https://micpy-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mmoreno_mic_gov_py/IgCiQieQuw1kTYk4xK2qqp8NAUXaRwX1eoupsT0fCwYwMoo?e=D8mywU |  | 100% | Desarrollo de reuniones y articulación interinstitucional con la Unidad de Transparencia y Anticorrupción de la CONACOM para acciones conjuntas de capacitación y fortalecimiento institucional.
1.4. Difusión normativa, promoción de estándares éticos y buenas prácticas. Difusión clara, accesible y periódica de la normativa vigente en materia de integridad, ética pública y transparencia, incluyendo la Ley N.º 7389/2024, sus alcances, obligaciones y mecanismos asociados, así como la promoción de los canales de comunicación institucional disponibles para funcionarios y ciudadanía, incorporando buenas prácticas de comunicación pública tales como lenguaje claro, formatos accesibles y enfoque preventivo. | • Número de acciones de difusión normativa realizadas. • Número de materiales informativos elaborados y difundidos sobre integridad y ética pública. | CUMPLIDA | https://micpy-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mmoreno_mic_gov_py/IgCiQieQuw1kTYk4xK2qqp8NAUXaRwX1eoupsT0fCwYwMoo?e=D8mywU |  | 100% | Elaboración y difusión de materiales informativos vinculados al PATIP 2026, ética pública, integridad y transparencia institucional.
Firma del funcionario responsable UTA.
Aclaración de Firma: Mónica Moreno
C. I. N°: 1.674.760
Fecha: 19/05/2026

## Componente 5
ESTADO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA | [7 empty] | CUMPLIDA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
AÑO: 2026 | Formas de Presentación: formato digital
INSTITUCIÓN: Ministerio de Industria y Comercio | MARQUE AQUÍ |  |  | MARQUE AQUÍ |  |  | MARQUE AQUÍ | EN PROCESO
| PRIMER CUATRIMESTRE: ENERO A ABRIL |  |  | SEGUNDO CUATRIMESTRE: MAYO A AGOSTO |  |  | TERCER CUATRIMESTRE: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
COMPONENTE: | Iniciativas Adicionales en Integridad. | [6 empty] | NO INICIADA
ACTIVIDADES | INDICADORES | ESTADO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) | OBSERVACIONES
1.2. Elaboración y difusión de la “Newsletter de Integridad Pública”. Elaboración y difusión de una newsletter especializada de Integridad Pública, de periodicidad bimestral o trimestral, elaborada por la Unidad de Transparencia y Anticorrupción, orientada a la sistematización y organización de información relevante, incluyendo contenidos técnicos, entrevistas, columnas especializadas y difusión informativa sobre cursos, eventos y recursos del ámbito nacional y regional, con enfoque formativo, preventivo y no vinculante. | • Newsletter de Integridad Pública elaborada y difundida (Sí/No). • Número de ediciones publicadas en el período, con un mínimo de una (1) edición por cuatrimestre. | EN PROCESO | https://micpy-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mmoreno_mic_gov_py/IgCiQieQuw1kTYk4xK2qqp8NAUXaRwX1eoupsT0fCwYwMoo?e=D8mywU |  | 10% | Las actividades se encuentran en proceso de articulación por parte de la UTA para su implementación, considerando la capacidad operativa actual de la dependencia y la priorización de actividades institucionales. Se contempla la reprogramación de las mismas para el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2026, cuyos avances serán informados en el siguiente periodo.
1.2. Gamificación y concursos simbólicos en Integridad Pública. Diseño e implementación de dinámicas de gamificación con concursos simbólicos, orientadas a la sensibilización y al aprendizaje práctico en materia de integridad pública, ética, transparencia y prevención de la corrupción, mediante trivias, quizzes, dilemas éticos interactivos u otras herramientas lúdicas digitales, desarrolladas a través de plataformas gratuitas, con participación voluntaria, enfoque formativo y reconocimientos de carácter simbólico, sin efectos evaluativos, competitivos ni administrativos. | • Dinámicas de gamificación implementadas (Sí/No). • Número de juegos o dinámicas desarrolladas, con un mínimo de una (1) dinámica por cuatrimestre. • Número de concursos simbólicos realizados. | EN PROCESO | https://micpy-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mmoreno_mic_gov_py/IgCiQieQuw1kTYk4xK2qqp8NAUXaRwX1eoupsT0fCwYwMoo?e=D8mywU |  | 10% | Las actividades se encuentran en proceso de articulación por parte de la UTA para su implementación, considerando la capacidad operativa actual de la dependencia y la priorización de actividades institucionales. Se contempla la reprogramación de las mismas para el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2026, cuyos avances serán informados en el siguiente periodo.
Firma del funcionario responsable UTA.
Aclaración de Firma: Mónica Moreno
C. I. N°: 1.674.760
Fecha: /05/2026